Kinnitatud Viru-Nigula Vallavolikogu 24.09.2025

otsusega nr 184

LISA nr 2

LÄHTESEISUKOHAD DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

1. ÜLDANDMED

1.1. Tellija: Viru-Nigula vallavalitsus.

1.2. Planeeringu nimetus: Lauri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

1.3. Asukoht: Viru-Nigula vald, Mahu küla, Lauri kinnistu (katastritunnus 90202:006:0069, pindalaga 9225 m²).

1.4. Lähteülesande kehtivus: 2 aastat alates lähteülesande kinnitamisest.

2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED:

2.1. Planeerimisseadus (PlanS).

2.2. Viru-Nigula valla üldplaneering (kehtestatud 22.11.2007 Viru-Nigula Vallavolikogu määrusega nr 13).

2.3. Koostatav Viru-Nigula valla üldplaneering (algatatud 27.06.2018 Viru-Nigula Vallavolikogu otsusega nr 83, vastu võetud 29.12.2022 Viru-Nigula Vallavolikogu otsusega nr 72).

2.4. Muud asjakohased õigusaktid.

3. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK, VAJADUS JA PÕHJENDUS

3.1. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mahu külla Lauri katastriüksusele elamu ja abihoonete rajamine.

4. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANNE

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude- ja tehnorajatiste võimalike asukohtade määramine, juurdepääsude määramine, servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Planeeritava ala suurus on ca 9225 m².

5. VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE

Detailplaneering teeb ettepaneku vähendada Lauri kinnistul ehituskeeluvööndit. PlanS § 142 lõike 1 järgi on detailplaneering üldplaneeringut muutev.

6. KEHTIVAD PLANEERINGUD

6.1. Viru-Nigula valla üldplaneering (kehtestatud 22.11.2007 Viru-Nigula Vallavolikogu määrusega nr 13).

6.2. Riki, Köpi ja Forelli kinnistute üldplaneeringut muutev detailplaneering (kehtestatud 21.12.2017 Viru-Nigula Vallavolikogu otsusega nr 37)

6.3. Kaasiku kinnistu detailplaneering (kehtestatud Viru-Nigula Vallavalitsuse 25.10.2017 korraldusega nr 171).

7. NÕUDED KOOSTATAVALE DETAILPLANEERINGULE

7.1. Krundi ehitusõiguse määramine (krundi kasutamise sihtotstarve, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalane pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus, hoonete vahelised kujad).

7.2. Krundi hoonestusala piiritlemine.

7.3. Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

7.4. Ehitistevahelised kujad.

7.5. Haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine.

7.6. Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine.

7.7. Tehnovõrkude ja tehnorajatiste asukoha määramine.

7.8. Servituutide vajaduse määramine (tee-, liini-, veejuhtimisservituudid)

7.9. Detailplaneeringu plaanil kajastada kõiki teadaolevaid maa-aluseid trasse. Detailplaneeringus määrata maa-aluste kommunikatsioonide asukohad ja väljaehitamise põhimõtted.

7.10. Lahendada veevarustuse ja kanalisatsiooni tingimused.

7.11. Sademevee ärajuhtimine.

7.12. Elektrienergia tehniliste tingimuste saamine.

7.13. Sidevarustuste tehniliste tingimuste saamine.

7.14. Planeeringuga lahendada juurdepääsud planeeringualale.

7.15. Peale detailplaneeringu kehtestamisotsuse vastuvõtmist ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku materjalide kokkupanek.

8. DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISEKS VAJALIKE KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ VAJADUSE LOETELU

8.1. Viru-Nigula vallavalitsus.

8.2. Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad.

8.3. Planeeringualaga piirnevad maaomanikud.

8.4. Maa- ja Ruumiamet

8.5. Keskkonnaamet

8.6. Päästeamet

8.7. Terviseamet

9. DETAILPLANEERINGU (DP) KOOSTAMISE EELDATAV AJAKAVA

| Koostamise etapid | Eeldatav etapi lõppaeg¹ |
| --- | --- |
| DP lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhindamise kohta ettepanekute küsimine koostöö tegijatelt | juuni-juuli 2025 |
| Ettepanekute alusel DP materjalide täiendamine | august 2025 |
| DP algatamine | september 2025 |
| Hinnapakkumiste võtmine (hanke korraldamine) DP koostamiseks, lepingute sõlmimine | oktoober-detsember 2025 |
| DP eelnõu (eskiisi) avalikustamine | veebruar 2026 |
| DP eskiisi avalik arutelu | aprill 2026 |
| DP avaliku arutelu ja väljapaneku kestel tehtud ettepanekute sisseviimine | juuli 2026 |
| DP eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks asutustele ja isikutele | oktoober 2026 |
| DP vastuvõtmine | jaanuar 2027 |
| DP avalik väljapanek | veebruar 2027 |
| DP avalik arutelu | mai 2027 |
| DP-sse avalikustamise ajal ja avalikul arutelul tehtud ettepanekute sisseviimine | august 2027 |
| DP heakskiitmiseks esitamine Maa- ja Ruumiametile | oktoober 2027 |
| Võimalike ettepanekute sisseviimine DP-sse | jaanuar 2028 |
| DP kehtestamine | aprill 2028 |

(¹) võib muutuda, kui on vaja korrata detailplaneeringu kooskõlastamist, korraldada

täiendavalt avalikku väljapanekut ja arutelu, kui tekib planeeringuvaidlus jms

10. PLANEERINGU KOOSTAMISEKS VAJALIKUD UURINGUD

10.1. Keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

10.2. Kontaktvööndi analüüs

10.3. Planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine.

10.4. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuks tehtavad uuringud.

10.5. Planeerimismenetluse käigus selguvad võimalikud uuringud.

11. PLANEERIMISMENETLUSSE KAASATAVAD ISIKUD

11.1 Naaberkinnistud:

Forelli (90202:006:0070), Haugi (90202:002:006:0072), Kilu (90202:006:0071), Mironi (90201:001:0565), Mereääre (90301:001:0583), Mereveere (90301:001:0582), Kaupsaare (90201:001:0516), Kaupsaare (90301:001:0763), Riki (90201:001:0319), Köpi (90201:001:0320).

11.2. MTÜ Mahu Külaselts

11.3. Elektrilevi OÜ

11.4. Isikud, kes on avaldanud soovi olla planeerimismenetlusse kaasatud

Lauri detailplaneering peab vastama riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“, lisaks esitatakse detailplaneering ja lisad ühes eksemplaris paberkandjal.

Lähteseisukohad koostas Viru-Nigula valla planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast